SERVIZIO “SENTINELLE DELL’AREA MARINA PROTETTA”

Riunione del 26 luglio 2012

In data 26 luglio alle ore 11.00 si è svolta la riunione operativa per definire un programma di massima per l’avvio del servizio “SENTINELLE DELL’AREA MARINA PROTETTA”, giusta mail di invito inviata il 24 u.s. Sono presenti per il Consorzio Plemmirio il Presidente, dott. Sebastiano Romano e il responsabile del servizio scientifico dell’AMP, dott.ssa Rosalba Rizza, per le associazioni ambientaliste, l’avv Pierfrancesco Rizza e la dott.ssa M.C. Storaci per il WWF, il sig. Nicolò Barreca per l’associazione di volontari universitari “Le aquile di Prometeo”.

Il Presidente dopo aver premesso che l’attività di cui sopra si configura come un servizio volontario di vigilanza a terra a scopo di controllo del territorio, in forma preventiva e non repressiva e soprattutto a scopo informativo, concorda con i presenti sulla possibilità di formare squadre di volontari che ogni settimana  dal giovedì alla domenica pattuglieranno a piedi l’area marina protetta lungo i sentieri e gli accessi. Il gruppo di volontari impegnati nell’iniziativa saranno preventivamente informati sulle modalità operative dal personale dell’A.M.P. competente e dal personale della Polizia Locale dell’AMP. L’impegno richiesto dall’1 agosto al 2 settembre comporterebbe la presenza di almeno 4 unità per turno per complessivi 20 giorni.  I turni saranno due: I turno 08,30/12,30  - II turno 15,30/18,30.

Il territorio interessato comprenderebbe due zone:

- Zona nord che comprende la fascia costiera: Massoliveri, Punta Tavernara, Punta del Gigante, Capo Murro di Porco;

- Zona sud che comprende la fascia costiera Capo Murro di Porco, Costa Bianca, Punta della Mola.

Il WWF informa che può aderire all’iniziativa con n° 6 unità di cui 2 istruttori regionali però con interventi da calendarizzare preventivamente. L’associazione Le Aquile di Prometeo manifesta la volontà di aderire al progetto con n° 10 unità segnalando però la necessità di disporre almeno del rimborso delle spese per gli studenti fuori sede.

La riunione si conclude alle ore 12.00 rimandando ad un secondo incontro operativo per definire con maggiore dettaglio il programma di attività in funzione della disponibilità di volontari e la precisa indicazione delle zone interessate dal pattugliamento richiedendo per questo la collaborazione del Coordinatore della Polizia Locale dell’AMP.